## Leia-me
Medidor do Programa de Governo Lula 2027-2030: base de dados
Origem | PDF do programa de governo (84 páginas, 13 eixos) enviado pelo usuário, que informou ser o documento registrado no TSE. Extração em 25/10/2026.
O que é | Lista de compromissos futuros extraídos do texto. O programa não traz lista numerada; cada linha é um resumo, em palavras próprias, de um compromisso do texto. Há um item por compromisso, mas compromissos muito parecidos foram agrupados.
Quantidade | 289 itens (veja a aba Resumo para a divisão por eixo e tipo).
Tipos | Meta numérica: traz número ou prazo explícito. Marco verificável: criar, instituir, regulamentar, aprovar algo (feito ou não feito). Diretriz: 'fortalecer', 'ampliar', 'manter', sem meta; precisa de indicador antes de ser medida.
Linha de base | Números que o próprio programa cita como resultado do mandato atual. São afirmações do documento, não foram verificados de forma independente.
Pág. | Página aproximada (±1) no PDF; faixas como 15-16 indicam que o tema atravessa páginas.
Início do acompanhamento | Os compromissos valem para o mandato 2027-2030. Todos começam como 'Não iniciada' e 0%. Itens com marco já cumprido antes da posse (ex.: PEC enviada ao Congresso) estão anotados na coluna de linha de base.
Classificação | Eixo, tipo e resumo são interpretação de quem montou a base. Indicador e fonte sugeridos são pontos de partida e precisam ser validados antes da publicação.
Como atualizar | Edite apenas as colunas em azul na aba Propostas: Status (lista), % de avanço (0 a 100%), Atualizado em, Link da fonte, Observações. As demais colunas e a aba Resumo não precisam de edição.
Regra sugerida de status | Concluída = marco cumprido ou meta atingida (avanço 100%). Em andamento = ato ou ação iniciada, com fonte pública. Sem dados = não há fonte para medir. Cite sempre o link da fonte oficial.
Exemplo de linha preenchida | Status: Em andamento ¦ % de avanço: 35% ¦ Atualizado em: 15/03/2027 ¦ Link: https://www.in.gov.br/... ¦ Observações: decreto publicado, regulamentação pendente. (Exemplo ilustrativo, não está nos dados.)
Neutralidade | Para o site e o app, mostre sempre a fonte e a data de cada atualização, e deixe claro que o status é uma classificação do projeto, não um dado oficial do governo.
Aba Gastos | Fora do escopo por ora: a aba Gastos e o bloco de gastos do Resumo estão ocultos (não foram apagados). Para reativar, use Exibir/Reexibir planilha e reexiba as linhas 34 a 39 do Resumo.
Exemplo de gasto | P040 ¦ Obra de creche ¦ 1.500.000,00 ¦ 600.000,00 ¦ 10/03/2027 ¦ Portal da Transparência ¦ https://portaldatransparencia.gov.br/... ¦ seu nome ¦ observação. (Exemplo ilustrativo, não está nos dados.)
Atenção | A planilha confere o domínio de forma simples. A página faz a checagem completa e mostra como 'não contabilizado' qualquer link suspeito. Confira sempre o link abrindo-o.
Aba Lula 2022 (2023-2026) | Compara 88 diretrizes do programa de 2022 (PDF de 21 páginas, 121 diretrizes numeradas; as colunas Diretriz nº e Pág. seguem esse PDF) com fontes públicas, nos mesmos 13 eixos do programa de 2027. Cada status traz evidência, fonte, classe da fonte (Oficial, Agência pública ou Imprensa), link e data. Sem fonte, o status é Sem dados: a evidência diz se o item já foi pesquisado sem resultado ou ainda está na fila. A classificação é do projeto e não é dado oficial. O mandato segue até 31/12/2026, então o balanço é parcial.
Itens fora do balanço | Ficaram de fora do balanço o preâmbulo (itens 1 a 11 do PDF) e diretrizes só descritivas ou repetidas (ex.: 12, 48, 50, 52, 56, 61, 66, 68, 72, 73, 76, 82, 83, 90, 92, 93, 97, 98, 104, 105, 112, 114, 117, 121).

## Propostas
ID | Eixo | Tema | Proposta (resumo) | Pág. | Tipo | Meta | Linha de base citada no programa | Indicador / fonte sugerida | Status | % de avanço | Atualizado em | Link da fonte da atualização | Observações
P001 | 1. Democracia e Estado | Reforma política | Reforma política e eleitoral para aproximar a representação política da sociedade | 15 | Marco verificável |  |  | Câmara e Senado (tramitação de PEC/PL) | Não iniciada | 0%
P002 | 1. Democracia e Estado | Participação social | Manter conselhos e conferências nacionais e o Sistema de Participação Social | 15 | Diretriz (sem meta) |  | 28 conferências desde 2023 | Secretaria-Geral da Presidência (nº de conferências) | Não iniciada | 0%
P003 | 1. Democracia e Estado | Participação social | PPA 2028-2031 mais participativo e participação social no ciclo orçamentário | 15 | Marco verificável | PPA 2028-2031 | PPA atual: 1,4 mi de participantes | Projeto de lei do PPA e plataforma Brasil Participativo | Não iniciada | 0%
P004 | 1. Democracia e Estado | Orçamento | Debater com a sociedade o sistema de emendas parlamentares | 15-16 | Diretriz (sem meta) |  | Emendas 2026: R$ 50 bi | Lei Orçamentária (valor de emendas) | Não iniciada | 0%
P005 | 1. Democracia e Estado | Plataformas digitais | Avançar na regulação democrática de redes sociais e plataformas | 16 | Marco verificável |  |  | Projetos de lei e regulamentos publicados | Não iniciada | 0%
P006 | 1. Democracia e Estado | Justiça | Diálogo permanente com o Judiciário para reduzir a morosidade | 16 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P007 | 1. Democracia e Estado | Servidores | Aprofundar valorização de servidores pela Mesa Nacional de Negociação Permanente | 16 | Diretriz (sem meta) |  | Mesa reaberta no mandato atual | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P008 | 1. Democracia e Estado | Gestão | "Governo para cada pessoa": serviços personalizados e Base de Dados do Brasil | 16-17 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P009 | 1. Democracia e Estado | Governo digital | Universalizar serviços públicos digitais de qualidade e ampliar o Gov.br | 17 | Diretriz (sem meta) |  | Gov.br: mais de 5 mil serviços | Painel do Gov.br (nº de serviços) | Não iniciada | 0%
P010 | 1. Democracia e Estado | Letramento digital | Instituir a Política Nacional de Letramento Digital | 17 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P011 | 1. Democracia e Estado | Soberania digital | Criar o Conselho Nacional pela Soberania Digital, com participação da sociedade | 17 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P012 | 1. Democracia e Estado | Gestão | Aprimorar centralização e compartilhamento de serviços de suporte entre ministérios | 17 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P013 | 1. Democracia e Estado | Compras públicas | Aprimorar o uso do poder de compra do Estado (Contrata+ Brasil) | 17 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P014 | 1. Democracia e Estado | Patrimônio da União | Continuar o Imóvel da Gente e o Fundo Imobiliário da União | 17-18 | Diretriz (sem meta) |  | 1,8 mil imóveis destinados | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P015 | 1. Democracia e Estado | Federalismo | Fortalecer cooperação e governança federativa (infraestrutura digital, formação de servidores) | 18 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P016 | 1. Democracia e Estado | Integridade | Aprofundar o Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025-2027 | 18 | Diretriz (sem meta) |  |  | CGU | Não iniciada | 0%
P017 | 1. Democracia e Estado | Transparência | Evoluir o Portal da Transparência para plataforma inteligente com dados abertos e IA | 18 | Marco verificável |  |  | CGU | Não iniciada | 0%
P018 | 1. Democracia e Estado | Controle social | Fortalecer a Ouvidoria-Geral da União e a participação no combate à corrupção | 18 | Diretriz (sem meta) |  |  | CGU | Não iniciada | 0%
P019 | 2. Desigualdades | Proteção social | Manter, aperfeiçoar e ampliar políticas de proteção social e de transferência de renda | 18 | Diretriz (sem meta) |  |  | MDS (famílias atendidas, pobreza extrema) | Não iniciada | 0%
P020 | 2. Desigualdades | Igualdade racial | Implementar as deliberações da V CONAPIR | 19 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P021 | 2. Desigualdades | Igualdade racial | Avançar na regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial | 19 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P022 | 2. Desigualdades | Igualdade racial | Manter política de cotas e fomentar participação negra no funcionalismo, inclusive em cargos superiores | 19 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P023 | 2. Desigualdades | Educação étnico-racial | Acelerar a Política Nacional de Equidade e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ) | 20 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P024 | 2. Desigualdades | Quilombolas | Abrir novos campi quilombo dos Institutos Federais | 20 | Marco verificável |  | 1º campus em Minas Nova | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P025 | 2. Desigualdades | Quilombolas | Seguir titulando territórios quilombolas e acelerar os procedimentos | 20 | Diretriz (sem meta) |  | 65 titulações e 72 decretos desde 2023 | Incra (nº de titulações) | Não iniciada | 0%
P026 | 2. Desigualdades | Povos indígenas | Demarcação e desintrusão de terras indígenas sempre que necessário | 20 | Diretriz (sem meta) |  | 20 terras homologadas; 9 desintrusões | Funai / MPI | Não iniciada | 0%
P027 | 2. Desigualdades | Povos indígenas | Educação escolar indígena com autonomia e interculturalidade | 20 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P028 | 2. Desigualdades | Povos indígenas | Implantar plenamente a Universidade Indígena | 20 | Marco verificável |  | Criada em 2026 | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P029 | 2. Desigualdades | Povos indígenas | Reverter impactos na terra Yanomami e manter saúde indígena diferenciada | 20-21 | Diretriz (sem meta) |  | Garimpo reduzido em 99% | Sesai / Funai | Não iniciada | 0%
P030 | 2. Desigualdades | Mulheres | Dar sequência ao Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio | 21 | Diretriz (sem meta) |  |  | Ministério das Mulheres | Não iniciada | 0%
P031 | 2. Desigualdades | Mulheres | Concluir as 30 Casas da Mulher Brasileira e os 15 Centros de Referência da Mulher Brasileira | 21 | Meta numérica | 30 casas e 15 centros |  | Ministério das Mulheres (unidades entregues) | Não iniciada | 0%
P032 | 2. Desigualdades | Mulheres | Ampliar as Salas Lilás | 21 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P033 | 2. Desigualdades | Mulheres | Adquirir e distribuir aos estados kits de monitoramento de agressores | 21 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P034 | 2. Desigualdades | Mulheres | Capacitar forças de segurança no atendimento a vítimas de violência | 21 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P035 | 2. Desigualdades | Mulheres | Autonomia econômica: Lei da Igualdade Salarial, crédito Pronaf, Mulheres Mil, empreendedorismo e ciência | 21-22 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P036 | 2. Desigualdades | Pessoas idosas | Apoiar municípios na expansão de Centros-Dia e equipamentos de envelhecimento ativo | 22 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P037 | 2. Desigualdades | Pessoas idosas | Apoiar mais vagas públicas em ILPIs e melhorar a fiscalização | 22 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P038 | 2. Desigualdades | Pessoas idosas | Dar escala ao PADI Brasil (atenção domiciliar ao idoso) em todo o território | 22 | Meta numérica | Cobertura nacional | 2.655 municípios | Ministério da Saúde (municípios com PADI) | Não iniciada | 0%
P039 | 2. Desigualdades | Pessoas idosas | Ampliar parcerias com o setor privado para qualificar e contratar pessoas 60+ | 23 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P040 | 2. Desigualdades | Pessoas idosas | Letramento digital para idosos e prevenção a fraudes | 23 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P041 | 2. Desigualdades | Pessoas com deficiência | Manter o Viver sem Limites; fiscalizar acessibilidade e cotas de contratação | 23 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P042 | 2. Desigualdades | Pessoas com deficiência | Ampliar Centros Especializados em Reabilitação e Oficinas Ortopédicas | 23 | Diretriz (sem meta) |  | 52 CERs e 17 oficinas apoiados | Ministério da Saúde | Não iniciada | 0%
P043 | 2. Desigualdades | Pessoas com deficiência | Apoiar educação inclusiva e educação bilíngue de surdos | 23 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P044 | 2. Desigualdades | LGBTQIAP+ | Considerar gênero, identidade e orientação sexual na formulação de políticas | 23 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P045 | 2. Desigualdades | Crianças | Enfrentar a pobreza infantil e garantir o direito ao brincar | 24 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P046 | 2. Desigualdades | Crianças | Aprimorar o ECA Digital, regulamentar uso de telas por faixa etária e plataformas de jogos | 24 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P047 | 2. Desigualdades | Crianças | Manter combate prioritário à pedofilia com inteligência e agilidade na punição | 24 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P048 | 2. Desigualdades | Juventude | Aprimorar o Pé-de-Meia | 24 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P049 | 2. Desigualdades | Juventude | Manter cursinhos populares (CPop) e fortalecer a assistência estudantil | 24 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P050 | 2. Desigualdades | Juventude | Política de aprendizagem para o trabalho, empreendedorismo e crédito à juventude rural | 24-25 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P051 | 2. Desigualdades | Juventude | Aprimorar a política de saúde mental da juventude | 25 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P052 | 2. Desigualdades | Juventude | Apoiar produção cultural das periferias e ampliar a participação juvenil nas decisões | 25 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P053 | 2. Desigualdades | Assistência social | Fortalecer o SUAS e integrá-lo à agenda de desastres climáticos | 25 | Diretriz (sem meta) |  |  | MDS | Não iniciada | 0%
P054 | 2. Desigualdades | Cuidados | Fortalecer e dar escala à Política Nacional de Cuidados | 25-26 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P055 | 2. Desigualdades | Cuidados | Apoiar as Cuidotecas (acolhida de crianças de 3 a 12 anos) | 26 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P056 | 2. Desigualdades | Cuidados | Fomentar lavanderias públicas, cozinhas solidárias e restaurantes populares | 26 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P057 | 2. Desigualdades | Cuidados | Instituir programa de capacitação de cuidadores | 26 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P058 | 3. Segurança pública | Federalismo | PEC da Segurança Pública (revisar atribuições dos entes federados) | 27 | Marco verificável |  | Enviada ao Congresso | Câmara e Senado (tramitação) | Não iniciada | 0%
P059 | 3. Segurança pública | Estrutura | Criar o Ministério da Segurança Pública, após aprovação da PEC | 30 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P060 | 3. Segurança pública | Crime organizado | Manter asfixia financeira, agilizar procedimentos jurídicos e barrar candidaturas ligadas ao crime | 27 | Diretriz (sem meta) |  | R$ 35,8 bi de prejuízo ao crime desde 2023 | Polícia Federal / MJSP | Não iniciada | 0%
P061 | 3. Segurança pública | Crime organizado | Fortalecer o Programa Brasil Contra o Crime Organizado (R$ 10 bi do FIIS para estados e municípios) | 27-28 | Meta numérica | R$ 10 bi | Lançado em maio/2026 | MJSP (valor repassado) | Não iniciada | 0%
P062 | 3. Segurança pública | Presença do Estado | Urbanização de favelas e periferias e requalificação de espaços públicos | 28 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P063 | 3. Segurança pública | Inteligência | Consolidar o Sistema de Inteligência de Segurança Pública; modernizar SINESP e Infoseg; ampliar FICCOs | 28 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P064 | 3. Segurança pública | Armas | Manter controle de armas e munições; melhorar rastreabilidade e fiscalização | 28 | Diretriz (sem meta) |  |  | Polícia Federal / Exército | Não iniciada | 0%
P065 | 3. Segurança pública | Sistema prisional | Cumprir as metas do Plano Pena Justa | 28 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P066 | 3. Segurança pública | Sistema prisional | Instituir o Pacto Nacional de Execução Penal contra o Crime Organizado | 28 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P067 | 3. Segurança pública | Sistema prisional | Fortalecer o sistema penitenciário federal e criar protocolo nacional de transferência de presos de alta periculosidade | 28 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P068 | 3. Segurança pública | Amazônia | Consolidar as FICCOs como política de Estado e manter as Forças Armadas nas fronteiras | 29 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P069 | 3. Segurança pública | Amazônia | Investir em radares, drones, sensores, satélites e centros integrados de comando e controle | 29 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P070 | 3. Segurança pública | Crimes patrimoniais | Expandir o Celular Seguro | 29 | Diretriz (sem meta) |  | Mais de 4 mi de usuários | MJSP | Não iniciada | 0%
P071 | 3. Segurança pública | Crimes digitais | Reforçar prevenção e repressão a crimes financeiros e cibernéticos | 29 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P072 | 3. Segurança pública | Prevenção | Prevenção da violência com foco na juventude negra; mediação comunitária e justiça restaurativa | 29 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P073 | 3. Segurança pública | Migração | Implementar plenamente a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia | 30 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P074 | 3. Segurança pública | Polícia | Policiamento de proximidade, mais câmeras corporais com padrão nacional e controle da atividade policial | 30 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P075 | 4. Educação | Planejamento | Cumprir as metas do Plano Nacional de Educação 2026-2036 | 31 | Diretriz (sem meta) |  |  | Inep (monitoramento do PNE) | Não iniciada | 0%
P076 | 4. Educação | Alfabetização | Alcançar 80% das crianças alfabetizadas na idade certa | 31 | Meta numérica | 80% | 66% em 2025 (meta era 64%) | Inep / MEC (indicador Criança Alfabetizada) | Não iniciada | 0%
P077 | 4. Educação | Alfabetização | Enfrentar o analfabetismo da população adulta | 31 | Diretriz (sem meta) |  |  | IBGE (PNAD) | Não iniciada | 0%
P078 | 4. Educação | Aprendizagem | Instituir estratégia nacional permanente de recomposição e aceleração das aprendizagens | 31 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P079 | 4. Educação | Creches | Nova edição do Novo PAC: ampliar fomento a creches e pré-escolas | 31 | Diretriz (sem meta) |  | 3.562 unidades em 2.360 municípios | Painel do Novo PAC | Não iniciada | 0%
P080 | 4. Educação | Tempo integral | Prioridade absoluta à expansão da educação em tempo integral (financiamento via Fundeb) | 31 | Diretriz (sem meta) |  | 1,8 mi de matrículas novas em 2023-2025 | Censo Escolar (Inep) | Não iniciada | 0%
P081 | 4. Educação | Infraestrutura escolar | Manter apoio a estados e municípios na construção de escolas | 32 | Diretriz (sem meta) |  | 686 escolas de tempo integral | Painel do Novo PAC | Não iniciada | 0%
P082 | 4. Educação | Conectividade | Universalizar internet de qualidade nas escolas | 32 | Meta numérica | 100% das escolas | 75% das escolas | MEC / Anatel | Não iniciada | 0%
P083 | 4. Educação | Permanência | Dar continuidade e fortalecer o Pé-de-Meia | 32 | Diretriz (sem meta) |  | 7,3 mi de jovens beneficiados | MEC | Não iniciada | 0%
P084 | 4. Educação | Acesso digital | Ampliar o acervo do MEC Livros e as línguas do MEC Idiomas | 32 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P085 | 4. Educação | Gestão | Apoio técnico a estados e municípios e compartilhamento de dados educacionais | 32 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P086 | 4. Educação | Professores | Manter o Piso Nacional do Magistério | 32-33 | Diretriz (sem meta) |  |  | MEC | Não iniciada | 0%
P087 | 4. Educação | Professores | Continuar Pé-de-Meia Licenciatura e Bolsa Mais Professores | 33 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P088 | 4. Educação | Educação profissional | Expandir a rede de Institutos Federais (+111 campi em 106 municípios) | 33 | Meta numérica | 111 campi | Em andamento | MEC / Setec | Não iniciada | 0%
P089 | 4. Educação | Ensino superior | Concluir obras em curso, inclusive de novos campi | 33 | Diretriz (sem meta) |  | 10 campi e 367 obras no Novo PAC | Painel do Novo PAC | Não iniciada | 0%
P090 | 4. Educação | Ensino superior | Concluir a nova unidade do ITA no Ceará | 33 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P091 | 4. Educação | Ensino superior | Concluir a implantação da Universidade Indígena e da Universidade do Esporte | 33 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P092 | 4. Educação | Ensino superior | Novo ciclo de expansão e interiorização da educação superior pública | 33 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P093 | 4. Educação | Ensino superior | Aperfeiçoar a assistência estudantil | 33 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P094 | 4. Educação | Pós-graduação | Ampliar e melhorar a pós-graduação em regiões pouco atendidas | 34 | Diretriz (sem meta) |  |  | Capes | Não iniciada | 0%
P095 | 4. Educação | Hospitais universitários | Implantar novos hospitais universitários articulados ao Agora Tem Especialistas | 34 | Diretriz (sem meta) |  | 13 novas unidades | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P096 | 5. Saúde | Atenção básica | Apoiar expansão e qualificação das equipes de saúde da família e multiprofissionais | 34-35 | Diretriz (sem meta) |  |  | Ministério da Saúde (e-Gestor) | Não iniciada | 0%
P097 | 5. Saúde | Saúde digital | Intensificar teleconsultas, teleorientação e teleacolhimento | 35 | Diretriz (sem meta) |  | 5.257 kits entregues | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P098 | 5. Saúde | Diagnóstico | Ampliar oferta de exames na atenção básica | 35 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P099 | 5. Saúde | Integração | Integrar atenção primária, vigilância, assistência farmacêutica e especializada (OCI) | 35 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P100 | 5. Saúde | Prontuário | Consolidar o prontuário único do cidadão (RNDS), com agendamento e exames no celular | 35 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P101 | 5. Saúde | Inteligência artificial | Usar IA em triagem, priorização de casos graves e regulação por risco clínico | 35 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P102 | 5. Saúde | Mais Médicos | Manter o programa, fixar profissionais e formar especialistas em medicina de família | 35 | Diretriz (sem meta) |  | Programa dobrou de tamanho | Ministério da Saúde | Não iniciada | 0%
P103 | 5. Saúde | Saúde bucal | Universalizar saúde bucal: 1.228 CEOs e 1.324 Unidades Odontológicas Móveis até o fim de 2026 | 36 | Meta numérica | 1.228 CEOs; 1.324 UOMs | Quase 35 mil equipes em 5.208 municípios | Ministério da Saúde | Não iniciada | 0%
P104 | 5. Saúde | Farmácia Popular | Manter 100% gratuita, revisar medicamentos e fraldas geriátricas | 36 | Diretriz (sem meta) |  | 41 medicamentos; 27,3 mi de pessoas em 2025 | Ministério da Saúde | Não iniciada | 0%
P105 | 5. Saúde | Farmácia Popular | Mais locais de retirada nas periferias e onde não houver farmácia privada | 36 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P106 | 5. Saúde | Farmácia Popular | Incluir exames laboratoriais de condições crônicas (hipertensão, diabetes) | 36 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P107 | 5. Saúde | Vacinação | Ampliar cobertura vacinal, campanhas e vacinação nas escolas | 36 | Diretriz (sem meta) |  | Cobertura ampliada em 15 de 16 vacinas infantis | PNI / Ministério da Saúde | Não iniciada | 0%
P108 | 5. Saúde | Vacinação | Fortalecer vacinas contra HPV, dengue e VSR; incorporar novas vacinas ao calendário | 36-37 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P109 | 5. Saúde | Agora Tem Especialistas | Expandir terceiro turno, Carretas da Saúde e mutirões | 37 | Diretriz (sem meta) |  | 15 mi de cirurgias em 2025 | Ministério da Saúde | Não iniciada | 0%
P110 | 5. Saúde | Agora Tem Especialistas | Manter parceria com hospitais privados em troca de créditos ou dívidas | 37 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P111 | 5. Saúde | Equipamentos | Ampliar e modernizar hemodinâmica, tomografia, ressonância, radioterapia e PET-CT | 37-38 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P112 | 5. Saúde | Equipamentos | Mais telessaúde, telecirurgia, cirurgia robótica e hospitais inteligentes | 38 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P113 | 5. Saúde | Regulação | Fila única digital por risco clínico, com transparência e transporte sanitário | 38 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P114 | 5. Saúde | Câncer | Consolidar a rede de câncer; Supercentro Brasil de telediagnóstico; ampliar UNACONs e CACONs | 38 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P115 | 5. Saúde | Saúde da mulher | Reforçar exames e diagnóstico precoce de câncer de mama e colo do útero e cuidado a endometriose | 38 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P116 | 5. Saúde | Saúde da mulher | Ampliar contraceptivos modernos e de longa duração gratuitos no SUS | 38 | Diretriz (sem meta) |  | Implanom: 1,4 mi de unidades | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P117 | 5. Saúde | Saúde da mulher | Fortalecer o Programa Dignidade Menstrual | 38 | Diretriz (sem meta) |  | 3,3 mi de beneficiadas | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P118 | 5. Saúde | Saúde da mulher | Maternidade segura: reduzir mortalidade materna e fortalecer Rede Alyne | 38-39 | Diretriz (sem meta) |  | 39 maternidades e 27 Centros de Parto apoiados | Ministério da Saúde (razão de mortalidade materna) | Não iniciada | 0%
P119 | 5. Saúde | Saúde mental | Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial e os CAPS, com foco em crianças e jovens | 39 | Diretriz (sem meta) |  | 336 CAPS apoiados | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P120 | 5. Saúde | Saúde mental | Fortalecer diagnóstico de TEA, cuidado a mulheres em violência e atenção a apostas | 39 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P121 | 5. Saúde | Soberania sanitária | Fomentar o Complexo Econômico-Industrial da Saúde e as PDPs | 39 | Diretriz (sem meta) |  | 31 PDPs desde 2024 | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P122 | 5. Saúde | Soberania sanitária | P&D de insumos farmacêuticos da biodiversidade e sequenciamento genômico | 39 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P123 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Aperfeiçoar a Lei Aldir Blanc e a Lei Rouanet com transparência | 40-41 | Diretriz (sem meta) |  |  | Ministério da Cultura | Não iniciada | 0%
P124 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Desconcentrar regionalmente o fomento e fortalecer instâncias de participação social | 41 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P125 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Políticas de salvaguarda e direito autoral para mestras e mestres das culturas populares | 41 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P126 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Fortalecer a Política Nacional Cultura Viva e os Pontos de Cultura | 41 | Diretriz (sem meta) |  | 16 mil Pontos e Pontões | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P127 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Ampliar infraestrutura cultural nas periferias (CEUs, bibliotecas, restauração de patrimônio) | 41 | Diretriz (sem meta) |  | 1.500 bibliotecas no MCMV; 144 obras de restauração | Painel do Novo PAC | Não iniciada | 0%
P128 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Fomentar circulação e mobilidade artística | 41 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P129 | 6. Cultura e esporte | Audiovisual | Aprovar a regulamentação do streaming (VOD) no Congresso | 42 | Marco verificável |  |  | Congresso | Não iniciada | 0%
P130 | 6. Cultura e esporte | Audiovisual | Fortalecer governança e consolidar política industrial do audiovisual | 42 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P131 | 6. Cultura e esporte | Direito autoral | Aprovar lei de direito autoral no ambiente digital e regular a IA para remunerar criadores | 42 | Marco verificável |  |  | Congresso | Não iniciada | 0%
P132 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Fortalecer a diplomacia cultural e a internacionalização da produção brasileira | 42 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P133 | 6. Cultura e esporte | Economia criativa | Estimular empreendedorismo cultural, crédito e cursos técnicos de formação artística | 42 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P134 | 6. Cultura e esporte | Games | Seguir apoiando o setor de games | 42 | Diretriz (sem meta) |  | Marco Legal dos Games sancionado | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P135 | 6. Cultura e esporte | Cultura e educação | Ampliar Mais Cultura nas Escolas e Arte e Cultura no tempo integral | 43 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P136 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Programas de formação de plateia | 43 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P137 | 6. Cultura e esporte | Esporte | Ampliar o Bolsa Atleta e manter patrocínio de estatais | 43 | Diretriz (sem meta) |  | 11 mil atletas em 2026 | Ministério do Esporte | Não iniciada | 0%
P138 | 6. Cultura e esporte | Esporte | Realizar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 8 capitais | 43 | Meta numérica | 8 capitais | Evento previsto para o próximo mandato | A definir: indicador oficial da meta | Não iniciada | 0%
P139 | 6. Cultura e esporte | Esporte | Implementar a Universidade do Esporte | 43 | Marco verificável |  | Aprovada pelo Congresso | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P140 | 6. Cultura e esporte | Esporte | Instituir a rede nacional de pesquisa, inovação e tecnologia do esporte | 43 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P141 | 6. Cultura e esporte | Esporte | Ampliar o apoio às Arenas Brasil em todos os estados | 44 | Diretriz (sem meta) |  | 500 unidades apoiadas | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P142 | 7. Direito à cidade | Cidades | Fortalecer capacidade técnica e financeira dos municípios | 45 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P143 | 7. Direito à cidade | Habitação | Manter e ampliar o Minha Casa Minha Vida para todas as faixas | 45 | Meta numérica | 3 mi de moradias até o fim de 2026 | Meta de 2 mi atingida antes do prazo | Ministério das Cidades (contratações) | Não iniciada | 0%
P144 | 7. Direito à cidade | Habitação | Instituir o Compra Assistida (aquisição de imóveis prontos em casos excepcionais) | 45 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P145 | 7. Direito à cidade | Habitação | Usar áreas da União e o Fundo Imobiliário da União para moradia | 45 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P146 | 7. Direito à cidade | Habitação | Aprimorar e ampliar o Reforma Casa Brasil | 45 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P147 | 7. Direito à cidade | Periferias | Garantir recursos para concluir as obras do Periferia Viva | 45-46 | Meta numérica | 144 obras (85 retomadas + 59 selecionadas) |  | Ministério das Cidades | Não iniciada | 0%
P148 | 7. Direito à cidade | Periferias | Fazer novas rodadas de seleção do Periferia Viva | 46 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P149 | 7. Direito à cidade | Saneamento | Apoiar a universalização de água tratada e esgoto, priorizando periferias | 46 | Diretriz (sem meta) |  | R$ 23,3 bi em novas obras | Painel do Novo PAC / SNIS | Não iniciada | 0%
P150 | 7. Direito à cidade | Mobilidade | Apoiar transporte de alta capacidade (233 km de metrô, trem e VLT; 296 km de BRT) | 46 | Meta numérica | 233 km + 296 km | Carteira do Novo PAC | Painel do Novo PAC | Não iniciada | 0%
P151 | 7. Direito à cidade | Mobilidade | Renovar e eletrificar frotas (3.942 ônibus Euro 6, 203 elétricos, 39 veículos sobre trilhos) | 46 | Meta numérica | 3.942 + 203 + 39 | Carteira do Novo PAC | Painel do Novo PAC | Não iniciada | 0%
P152 | 7. Direito à cidade | Mobilidade | Investir na integração de regiões metropolitanas e cidades médias | 46 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P153 | 7. Direito à cidade | Clima nas cidades | Contenção de encostas e drenagem; aprimorar a Defesa Civil | 47 | Diretriz (sem meta) |  | R$ 25 bi no Novo PAC | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P154 | 7. Direito à cidade | Clima nas cidades | Infraestrutura verde, proteção de mananciais e ocupação resiliente | 47 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P155 | 7. Direito à cidade | Resíduos | Apoiar resíduos sólidos e esgoto, com biogás e biometano | 47 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P156 | 8. Economia | Macroeconomia | Criar condições para redução sustentada dos juros, com inflação controlada | 49 | Diretriz (sem meta) |  |  | Banco Central (Selic) | Não iniciada | 0%
P157 | 8. Economia | Fiscal | Manter o novo arcabouço fiscal | 49 | Diretriz (sem meta) |  | Déficit primário ~0,4% do PIB em 2026 | Tesouro Nacional | Não iniciada | 0%
P158 | 8. Economia | Inflação | Manter a inflação sob controle | 49 | Diretriz (sem meta) |  | Média anual de 4,6% no mandato | IBGE (IPCA) | Não iniciada | 0%
P159 | 8. Economia | Sistema financeiro | Fortalecer regulação e aprofundar o mercado de capitais doméstico | 49 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P160 | 8. Economia | Endividamento | Monitorar endividamento, manter fundos garantidores e controle de apostas, aprimorar regras de crédito | 49 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P161 | 8. Economia | Indústria | Fortalecer a Nova Indústria Brasil e a neoindustrialização (IA, minerais críticos) | 50 | Diretriz (sem meta) |  | R$ 860 bi em financiamentos (P+P) 2023-2026 | BNDES / MDIC | Não iniciada | 0%
P162 | 8. Economia | Ciência e tecnologia | Ampliar investimentos em CT&I | 50 | Diretriz (sem meta) |  |  | MCTI | Não iniciada | 0%
P163 | 8. Economia | Ciência e tecnologia | Seguir com o Programa Conhecimento Brasil (repatriação e fixação de cientistas) | 50-51 | Diretriz (sem meta) |  | 599 aprovados de 2.500 interessados | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P164 | 8. Economia | Indústria | Usar financiamento, compras públicas e conteúdo local; manter FNDCT sem contingenciamento | 51 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P165 | 8. Economia | Transformação ecológica | Instituir incentivos baseados na Taxonomia Sustentável Brasileira | 51 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P166 | 8. Economia | Transformação ecológica | Regulamentar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) | 51 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P167 | 8. Economia | Indústria | Ampliar produção local em cadeias estratégicas e digitalizar a indústria (Indústria 4.0) | 52 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P168 | 8. Economia | Minerais críticos | Desenvolver política específica para minerais críticos e terras raras | 52 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P169 | 8. Economia | Comércio exterior | Estimular exportações de maior valor agregado e aprimorar defesa comercial | 52 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P170 | 8. Economia | Logística | Nova edição do Novo PAC e revisão dos planos de logística de longo prazo | 52-53 | Marco verificável |  | R$ 1,3 tri em execução | Painel do Novo PAC | Não iniciada | 0%
P171 | 8. Economia | Logística | Manter ritmo de concessões rodoviárias e intensificar as ferroviárias | 53 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P172 | 8. Economia | Logística | Fortalecer aeroportos regionais e incentivar novas rotas | 53 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P173 | 8. Economia | Logística | Novos arrendamentos portuários e concessão de canais de acesso | 54 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P174 | 8. Economia | Economia digital | Fomentar ecossistema nacional de datacenters, nuvem e IA de empresas brasileiras | 54 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P175 | 8. Economia | Economia digital | Construir infraestrutura computacional soberana (supercomputadores nacionais) | 54 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P176 | 8. Economia | Economia digital | Exigir salvaguardas socioambientais e contrapartidas de conteúdo local em datacenters | 54-55 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P177 | 8. Economia | Economia digital | Desenvolver modelos de linguagem em português e plataforma nacional de dados | 55 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P178 | 8. Economia | Economia digital | Difundir IA em agro, saúde, finanças e pequenas empresas | 55 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P179 | 8. Economia | Economia digital | Formar talentos e consolidar hub nacional de competências digitais | 55 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P180 | 8. Economia | Conectividade | Reduzir déficit de fibra óptica (11% dos municípios) e ampliar 5G no campo | 55 | Meta numérica | Zerar déficit de fibra | 11% dos municípios sem fibra | Anatel | Não iniciada | 0%
P181 | 8. Economia | Economia digital | Consolidar transparência algorítmica e rastreabilidade de conteúdo sintético | 55 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P182 | 8. Economia | Desenvolvimento regional | Fortalecer fundos constitucionais (FNE, FNO, FCO) como instrumento central | 55-56 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P183 | 8. Economia | Desenvolvimento regional | Regulamentar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional | 56 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P184 | 8. Economia | Desenvolvimento regional | Aplicar critério de equilíbrio territorial em inovação, compras e infraestrutura | 56 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P185 | 8. Economia | Amazônia | Expandir políticas de bioeconomia e regularização fundiária; manter Fundo Amazônia | 56 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P186 | 8. Economia | Nordeste | Atrair indústrias eletrointensivas e energia renovável ao Nordeste | 56 | Diretriz (sem meta) |  | Nordeste tem ~70% da geração eólica e solar | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P187 | 8. Economia | Turismo | Apoiar turismo, criar novos roteiros e promover o Brasil no exterior | 57 | Diretriz (sem meta) |  | Gasto de turistas estrangeiros: US$ 10,4 bi | Ministério do Turismo / Embratur | Não iniciada | 0%
P188 | 8. Economia | Pequenos negócios | Simplificar ambiente de negócios, ampliar compras governamentais e garantir tratamento tributário justo | 57 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P189 | 8. Economia | Pequenos negócios | Ampliar acesso a crédito por fundos garantidores | 58 | Diretriz (sem meta) |  | Pronampe: 1,6 mi de operações | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P190 | 8. Economia | Pequenos negócios | Ampliar fundos de participação estruturados por bancos públicos | 58 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P191 | 8. Economia | Pequenos negócios | Ampliar o Brasil Mais Produtivo | 58 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P192 | 9. Segurança alimentar e agro | Segurança alimentar | Fortalecer instâncias de participação e governança de segurança alimentar | 58 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P193 | 9. Segurança alimentar e agro | Alimentação escolar | Apoiar estados e municípios a cumprir 45% de compra da agricultura familiar e 80% de alimentos in natura | 58-59 | Meta numérica | 45% e 80% | Percentuais já elevados em lei | FNDE | Não iniciada | 0%
P194 | 9. Segurança alimentar e agro | Alimentação saudável | Manter regras de publicidade e usar o Imposto Seletivo contra produtos nocivos | 59 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P195 | 9. Segurança alimentar e agro | Agricultura familiar | Expandir o Plano Safra da Agricultura Familiar com prioridade à cesta básica | 59 | Diretriz (sem meta) |  |  | MDA | Não iniciada | 0%
P196 | 9. Segurança alimentar e agro | Agricultura familiar | Reforçar crédito para agroecologia, orgânicos, jovens, mulheres e cooperativas | 59 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P197 | 9. Segurança alimentar e agro | Agricultura familiar | Simplificar acesso ao crédito com soluções digitais (Meu Imóvel Rural) | 59 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P198 | 9. Segurança alimentar e agro | Agricultura familiar | Manter a ampliação do PAA | 59-60 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P199 | 9. Segurança alimentar e agro | Agricultura familiar | Ampliar oferta de assistência técnica e extensão rural (ATER) | 60 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P200 | 9. Segurança alimentar e agro | Agricultura familiar | Fortalecer Mais Alimentos, Garantia-Safra e seguro rural da agricultura familiar | 60 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P201 | 9. Segurança alimentar e agro | Agroecologia | Avançar o PLANAPO, florestas produtivas, agroflorestas e bioinsumos | 60 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P202 | 9. Segurança alimentar e agro | Reforma agrária | Assentar famílias acampadas, estruturar assentamentos e ampliar crédito fundiário | 60 | Diretriz (sem meta) |  |  | Incra | Não iniciada | 0%
P203 | 9. Segurança alimentar e agro | Reforma agrária | Acelerar regularização fundiária (Norte) e titulação quilombola | 60 | Diretriz (sem meta) |  |  | Incra | Não iniciada | 0%
P204 | 9. Segurança alimentar e agro | Campo | Ampliar o PRONERA (ensino técnico e superior no campo) | 60 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P205 | 9. Segurança alimentar e agro | Campo | Universalizar acesso a água potável; saneamento rural; ampliar o Programa Cisternas | 60 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P206 | 9. Segurança alimentar e agro | Campo | Universalizar energia elétrica no campo, priorizando fontes renováveis | 60-61 | Meta numérica | Universalização |  | MME (Luz para Todos) | Não iniciada | 0%
P207 | 9. Segurança alimentar e agro | Campo | Fortalecer prevenção e combate à violência no campo | 61 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P208 | 9. Segurança alimentar e agro | Pesca | Fomentar pesca artesanal e aquicultura familiar (PNPA) | 61 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P209 | 9. Segurança alimentar e agro | Agronegócio | Fortalecer o crédito rural e ampliar recursos do Plano Safra | 61 | Diretriz (sem meta) |  |  | MAPA | Não iniciada | 0%
P210 | 9. Segurança alimentar e agro | Agronegócio | Implementar programa nacional de resiliência climática no campo | 61 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P211 | 9. Segurança alimentar e agro | Agronegócio | Fomentar sistemas integrados (ILPF) | 61-62 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P212 | 9. Segurança alimentar e agro | Agronegócio | Criar instrumento contra perdas sistêmicas de safra e fortalecer o seguro rural | 62 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P213 | 9. Segurança alimentar e agro | Agronegócio | Fortalecer diplomacia comercial agrícola e adidos agrícolas | 62 | Diretriz (sem meta) |  | 656 novos mercados abertos | MAPA | Não iniciada | 0%
P214 | 9. Segurança alimentar e agro | Pecuária | Recuperar pastagens degradadas e apoiar melhoramento genético e nutrição de precisão | 62 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P215 | 9. Segurança alimentar e agro | Pecuária | Apoiar rastreabilidade individual do rebanho | 62 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P216 | 9. Segurança alimentar e agro | Pesquisa agro | Fortalecer a Embrapa e a conectividade no meio rural | 62 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P217 | 9. Segurança alimentar e agro | Bioenergia | Ampliar biocombustíveis (etanol, biodiesel, SAF), bioenergia e biogás | 63 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P218 | 9. Segurança alimentar e agro | Fertilizantes | Acelerar produção nacional de fertilizantes | 63 | Diretriz (sem meta) |  | Petrobras retomou 3 unidades | Petrobras | Não iniciada | 0%
P219 | 10. Energia | Estratégia | Garantir segurança energética, transição justa e combate à pobreza energética | 64 | Diretriz (sem meta) |  | Novo PAC: R$ 595 bi em energia | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P220 | 10. Energia | Renováveis | Ampliar renováveis e armazenamento; substituir combustíveis fósseis por biocombustíveis | 64 | Diretriz (sem meta) |  | 89% de renováveis na matriz elétrica | EPE / ONS | Não iniciada | 0%
P221 | 10. Energia | Neoindustrialização | Cadeias de baterias, hidrogênio, petroquímica verde, fertilizantes e reatores modulares | 64 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P222 | 10. Energia | Transporte | Fomentar eletrificação de ônibus e expansão de trens e metrô | 64 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P223 | 10. Energia | Transmissão | Continuar leilões de transmissão e abrir fronteira de baterias | 65 | Diretriz (sem meta) |  | 21.847 km contratados | Aneel | Não iniciada | 0%
P224 | 10. Energia | Pobreza energética | Continuar Luz do Povo (tarifa social) e Luz para Todos | 65 | Diretriz (sem meta) |  | Mais de 60 mi de pessoas alcançadas | MME | Não iniciada | 0%
P225 | 10. Energia | Hidrelétricas | Expandir hidro por critérios socioambientais, repotenciar usinas e reduzir carvão | 65 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P226 | 10. Energia | Tarifas | Promover debate sobre barateamento da energia elétrica | 65-66 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P227 | 10. Energia | Combustíveis | Mitigar volatilidade de preços e manter o Gás do Povo | 66 | Diretriz (sem meta) |  | Mais de 15 mi de famílias | MME / MDS | Não iniciada | 0%
P228 | 10. Energia | Gás natural | Expandir e integrar a infraestrutura de gás natural | 66-67 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P229 | 10. Energia | Petrobras | Ampliar exploração, retornar à distribuição de combustíveis, expandir refino e logística de GNL | 67 | Diretriz (sem meta) |  |  | Petrobras | Não iniciada | 0%
P230 | 10. Energia | Petrobras | Readequar o marco legal do REPETRO às necessidades de descarbonização | 67 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P231 | 10. Energia | Indústria naval | Manter conteúdo local nas encomendas da Petrobras | 67 | Diretriz (sem meta) |  | 96 embarcações encomendadas | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P232 | 10. Energia | Biocombustíveis | Aprimorar o RenovaBio e fortalecer a Petrobras Biocombustíveis | 68 | Diretriz (sem meta) |  | E32 e B15 em vigor | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P233 | 10. Energia | Combustíveis | Expandir SAF, biometano e combustíveis marítimos | 68 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P234 | 10. Energia | Nuclear | Preservar competência nuclear de uso pacífico e avançar na autonomia do ciclo do combustível | 68 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P235 | 11. Ambiente e clima | Desmatamento | Alcançar desmatamento líquido zero até 2030 | 70 | Meta numérica | Zero até 2030 | Menor taxa da história na Amazônia no mandato | Inpe (Prodes / Deter) | Não iniciada | 0%
P236 | 11. Ambiente e clima | Fogo | Implementar plenamente o Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo | 70 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P237 | 11. Ambiente e clima | Florestas | Assegurar efetividade do Código Florestal e da Lei da Mata Atlântica | 70 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P238 | 11. Ambiente e clima | Terras públicas | Destinar terras públicas a UCs, territórios indígenas, quilombolas ou assentamentos | 70 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P239 | 11. Ambiente e clima | Clima | Contribuir para o mapa do caminho global de eliminação do desmatamento | 71 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P240 | 11. Ambiente e clima | Clima | Cumprir a nova NDC (redução de 59% a 67% das emissões até 2035 vs. 2005) | 71 | Meta numérica | -59% a -67% até 2035 | NDC entregue na COP29 | SEEG / MMA | Não iniciada | 0%
P241 | 11. Ambiente e clima | Clima | Participar do debate sobre mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis | 71 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P242 | 11. Ambiente e clima | Financiamento climático | Manter Fundo Clima e Eco Invest; implementar governança do TFFF | 71 | Diretriz (sem meta) |  | R$ 179 bi mobilizados desde 2023 | BNDES / MMA | Não iniciada | 0%
P243 | 11. Ambiente e clima | Clima | Fortalecer arranjos regionais de planejamento climático | 71 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P244 | 11. Ambiente e clima | Biodiversidade | Incentivar RPPNs e valorizar os 75 parques nacionais | 71 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P245 | 11. Ambiente e clima | Direitos animais | Ampliar o ProPatinhas e manter o SinPatinhas | 71 | Diretriz (sem meta) |  | Meta de 675 mil castrações até 2026 | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P246 | 11. Ambiente e clima | Direitos animais | Realizar a Conferência Nacional de Direitos dos Animais (2028) e combater maus-tratos | 71-72 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P247 | 11. Ambiente e clima | Biodiversidade | Aprimorar PSA e reconhecer legalmente a restauração biocultural | 72 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P248 | 11. Ambiente e clima | Semiárido | Incluir a Caatinga como ativo estratégico e criar financiamento climático para o Semiárido | 72 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P249 | 11. Ambiente e clima | Fiscalização | Fortalecer fiscalização, rastreabilidade e monitoramento por satélite e IA | 72 | Diretriz (sem meta) |  |  | Ibama | Não iniciada | 0%
P250 | 11. Ambiente e clima | Água | Revitalizar bacias e ampliar infraestrutura de segurança hídrica | 72 | Diretriz (sem meta) |  | R$ 15 bi no Novo PAC | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P251 | 11. Ambiente e clima | Desastres | Ampliar prevenção e redução de riscos de desastres | 72 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P252 | 11. Ambiente e clima | Adaptação | Institucionalizar a adaptação climática e estimular planos locais de calor extremo | 72-73 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P253 | 12. Trabalho e previdência | Salário mínimo | Manter a política de valorização do salário mínimo com ganho real | 74 | Diretriz (sem meta) |  |  | Ministério do Trabalho | Não iniciada | 0%
P254 | 12. Trabalho e previdência | Emprego | Integrar crédito, compras públicas e incentivos a compromissos de emprego de qualidade | 74 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P255 | 12. Trabalho e previdência | Emprego | Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e a qualificação | 74 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P256 | 12. Trabalho e previdência | Emprego | Expandir a Plataforma Pública Nacional de Empregabilidade com IA | 74 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P257 | 12. Trabalho e previdência | Emprego | Criar ocupações sociais em atividades de interesse coletivo | 74 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P258 | 12. Trabalho e previdência | Proteção trabalhista | Combater a pejotização espúria | 74 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P259 | 12. Trabalho e previdência | Plataformas | Estabelecer sistema de proteção a trabalhadores de plataformas | 74-75 | Marco verificável |  |  | Congresso | Não iniciada | 0%
P260 | 12. Trabalho e previdência | Jornada | Fim da escala 6x1 e jornada de 40 horas sem redução salarial | 75 | Meta numérica | 40 horas | Aprovado na Câmara; pendente no Senado | Senado (tramitação) | Não iniciada | 0%
P261 | 12. Trabalho e previdência | Legislação | Aprimorar legislação trabalhista (terceirização, assistência sindical em rescisões) | 75 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P262 | 12. Trabalho e previdência | Inclusão | Seguir com inclusão produtiva de pessoas com deficiência | 75 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P263 | 12. Trabalho e previdência | Direitos | Erradicar trabalho análogo ao escravo e trabalho infantil | 75 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P264 | 12. Trabalho e previdência | Igualdade salarial | Tornar obrigatórios os Planos de Ação das empresas com desigualdade salarial | 75 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P265 | 12. Trabalho e previdência | Discriminação | Combater xenofobia, capacitismo e discriminações no trabalho | 75 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P266 | 12. Trabalho e previdência | Economia solidária | Fortalecer a economia popular e solidária (cooperativas, redes, crédito) | 75-76 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P267 | 12. Trabalho e previdência | Autônomos | Ampliar políticas para trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores | 76 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P268 | 12. Trabalho e previdência | Negociação coletiva | Fortalecer negociação coletiva e atualizar o sistema sindical | 76 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P269 | 12. Trabalho e previdência | Negociação coletiva | Regulamentar a negociação coletiva no setor público | 76 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P270 | 12. Trabalho e previdência | Previdência | Concluir modernização dos serviços previdenciários e reduzir filas do INSS | 77 | Diretriz (sem meta) |  |  | INSS | Não iniciada | 0%
P271 | 12. Trabalho e previdência | Previdência | Reestruturar financiamento e criar mecanismos contributivos mais flexíveis | 77 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P272 | 12. Trabalho e previdência | Previdência | Incluir financiamento previdenciário no trabalho por plataformas | 77 | Marco verificável |  |  | Diário Oficial da União / Congresso: publicação do ato (lei, decreto, portaria) | Não iniciada | 0%
P273 | 13. Soberania e política externa | Defesa | Fortalecer a Base Industrial e Tecnológica de Defesa | 78 | Diretriz (sem meta) |  | R$ 20,4 bi executados desde 2023 | Ministério da Defesa | Não iniciada | 0%
P274 | 13. Soberania e política externa | Defesa | Garantir orçamento e previsibilidade para investimentos em defesa | 78 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P275 | 13. Soberania e política externa | Defesa | Reforçar a defesa cibernética | 79 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P276 | 13. Soberania e política externa | Inteligência | Fortalecer a Inteligência de Estado em caráter civil | 79 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P277 | 13. Soberania e política externa | Fronteiras | Proteger fronteiras, a Amazônia e a Amazônia Azul | 79 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P278 | 13. Soberania e política externa | Integração regional | Aprofundar Mercosul e integração sul-americana; mercado comum de energia | 80 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P279 | 13. Soberania e política externa | Integração regional | Fortalecer a OTCA em bioeconomia, ciência e combate a ilícitos | 80 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P280 | 13. Soberania e política externa | Comércio | Investir em novos acordos comerciais e abertura de mercados | 80 | Diretriz (sem meta) |  | 656 mercados abertos | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P281 | 13. Soberania e política externa | Parcerias | Aprofundar relações com a África (CPLP, União Africana, ASEAN) | 80-81 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P282 | 13. Soberania e política externa | Parcerias | Reaproximar com Ásia, Oriente Médio e Europa | 81 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P283 | 13. Soberania e política externa | Multilateralismo | Reforma do Conselho de Segurança da ONU, da OMC e da arquitetura financeira internacional | 81 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P284 | 13. Soberania e política externa | Multilateralismo | Aprofundar BRICS, G20 e Cooperação Sul-Sul | 81 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P285 | 13. Soberania e política externa | Multilateralismo | Acelerar os ODS e negociar a agenda pós-2030 | 81 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P286 | 13. Soberania e política externa | Multilateralismo | Priorizar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e o TFFF | 81 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P287 | 13. Soberania e política externa | Tecnologia | Liderar governança internacional de tecnologias digitais e IA | 81-82 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P288 | 13. Soberania e política externa | Direitos humanos | Reforçar compromissos internacionais de direitos humanos, gênero e raça | 82 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%
P289 | 13. Soberania e política externa | Brasileiros no exterior | Fortalecer proteção consular e participação da diáspora | 82 | Diretriz (sem meta) |  |  | A definir: indicador oficial do órgão responsável | Não iniciada | 0%

## Lula 2022 (2023-2026)
ID | Diretriz nº (PDF 2022) | Pág. (PDF 2022) | Eixo (mesmos 13 de 2027) | Tema | Compromisso de 2022 (resumo) | Tipo | Status | Evidência | Fonte (nome) | Classe da fonte | Link da fonte | Data do fato ou da fonte | Consultado em
H099 | 99 | 17 | 1. Democracia e Estado | Direitos civis | Defender direitos civis, liberdade religiosa e combater a intolerância | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H106 | 106 | 18 | 1. Democracia e Estado | Participação social | Retomar o diálogo com movimentos sociais e sociedade civil | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H107 | 107 | 18 | 1. Democracia e Estado | Reforma política | Reforma política que fortaleça a democracia representativa e participativa | Marco verificável | Sem dados | Pesquisado nesta rodada sem fonte consolidada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H108 | 108 | 19 | 1. Democracia e Estado | Participação social | Restaurar as instâncias de participação social extintas | Marco verificável | Concluída | Decreto 11.406/2023 instituiu o Conselho de Participação Social; o Decreto 11.407/2023 instituiu o Sistema de Participação Social. | Planalto - Decreto 11.406 | Oficial | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11406.htm | 31/01/2023 | 26/10/2026
H109 | 109 | 19 | 1. Democracia e Estado | Participação social | Criar novas instâncias de participação direta, inclusive no orçamento federal | Marco verificável | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H110 | 110 | 19 | 1. Democracia e Estado | Federalismo | Fortalecer o federalismo e o apoio a estados e municípios | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H111 | 111 | 19 | 1. Democracia e Estado | Integridade | Política de prevenção e combate à corrupção e de transparência | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H113 | 113 | 19 | 1. Democracia e Estado | Transparência | Reabrir o governo e garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H115 | 115 | 20 | 1. Democracia e Estado | Estado | Reforma do Estado com mais transparência nos processos decisórios | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H116 | 116 | 20 | 1. Democracia e Estado | Servidores | Retomar a valorização dos servidores públicos | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H118 | 118 | 20 | 1. Democracia e Estado | Comunicação | Regulamentar mecanismos de pluralidade e democratização da comunicação | Marco verificável | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H119 | 119 | 20 | 1. Democracia e Estado | Plataformas digitais | Fortalecer a legislação sobre plataformas digitais | Diretriz (sem meta) | Em andamento | STF reinterpretou o art. 19 do Marco Civil da Internet em 2025; não localizei lei específica de regulação aprovada. | Migalhas (artigo) | Imprensa | https://www.migalhas.com.br/depeso/444149/stf-publica-acordao-com-releitura-do-art-19-do-marco-civil-da-internet | s/d | 26/10/2026
H120 | 120 | 20 | 1. Democracia e Estado | Imprensa | Garantir segurança do jornalismo e punir a violência contra jornalistas | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H019 | 19 | 5 | 2. Desigualdades | Assistência social | Reconstruir e fortalecer o SUAS e a inclusão produtiva | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H020 | 20 | 5 | 2. Desigualdades | Assistência social | Bolsa Família renovado e ampliado | Marco verificável | Concluída | Lei 14.601/2023 instituiu o novo Programa Bolsa Família. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37200398/publicacao/37206268 | 19/06/2023 | 26/10/2026
H036 | 36 | 8 | 2. Desigualdades | Mulheres | Salários iguais para trabalhos iguais | Marco verificável | Concluída | Lei 14.611/2023 dispõe sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37349718/publicacao/37350224 | 03/07/2023 | 26/10/2026
H037 | 37 | 8 | 2. Desigualdades | Mulheres | Combater a violência contra a mulher e a impunidade de feminicídios | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Lei 14.994/2024 (pacote antifeminicídio) endureceu penas; reportagem registra as primeiras condenações. Sem fonte oficial localizada. | Jovem Pan (coluna) | Imprensa | https://jovempan.com.br/colunistas/bruno-pinheiro/pacote-antifeminicidio-completa-um-ano-com-primeiras-condenacoes-e-penas-mais-duras-em-todo-o-pais/ | s/d | 26/10/2026
H038 | 38 | 8 | 2. Desigualdades | Igualdade racial | Políticas de promoção da igualdade racial e combate ao racismo estrutural | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Lei 14.600/2023 reorganizou os ministérios e consolidou a estrutura da área; resultados das políticas ainda não aferidos. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37200471 | 19/06/2023 | 26/10/2026
H039 | 39 | 8 | 2. Desigualdades | Igualdade racial | Continuidade e ampliação das cotas sociais e raciais | Marco verificável | Concluída | Lei 14.723/2023 atualizou a Lei de Cotas no ensino federal. | Agência Senado | Oficial | https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/11/14/sancionada-ampliacao-da-lei-de-cotas | 14/11/2023 | 26/10/2026
H040 | 40 | 8 | 2. Desigualdades | Povos indígenas | Assegurar a posse das terras indígenas | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Homologações retomadas no mandato (ex.: três terras no Ceará em ago/2025); processo de demarcação segue em curso. | Agência Brasil (EBC) | Agência pública | https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2025-08/lula-homologa-tres-novas-terras-indigenas-no-ceara | 08/2025 | 26/10/2026
H041 | 41 | 9 | 2. Desigualdades | LGBTQIA+ | Políticas de direitos, combate à discriminação e saúde integral da população LGBTQIA+ | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H042 | 42 | 9 | 2. Desigualdades | Juventude | Oportunidades à juventude, com acesso à educação e permanência | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Lei 14.818/2024 instituiu o incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia; execução em curso. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/38165461 | 16/01/2024 | 26/10/2026
H043 | 43 | 9 | 2. Desigualdades | Pessoas com deficiência | Brasil inclusivo e acessível, com acesso a saúde, educação e trabalho | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Decreto 11.793/2023 instituiu o Plano Novo Viver sem Limite; execução em curso. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37855201 | 23/11/2023 | 26/10/2026
H044 | 44 | 9 | 2. Desigualdades | Infância | Prioridade absoluta à criança e ao adolescente, com combate ao trabalho infantil | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H045 | 45 | 10 | 2. Desigualdades | Idosos | Rede de cuidados e políticas para o envelhecimento ativo | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Lei 15.069/2024 instituiu a Política Nacional de Cuidados; implementação em curso. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/39993021/publicacao/40009222 | 23/12/2024 | 26/10/2026
H046 | 46 | 10 | 2. Desigualdades | Animais | Proteção e garantia dos direitos dos animais | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H031 | 31 | 7 | 3. Segurança pública | Segurança | Política nacional integrada para reduzir homicídios e enfrentar o crime organizado e as milícias | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H032 | 32 | 7 | 3. Segurança pública | Segurança | Aprimorar o Sistema Único de Segurança Pública e reformar as instituições | Diretriz (sem meta) | Em andamento | PEC 18/2025 aprovada na Câmara (mar/2026); CCJ do Senado concluiu a análise em 14/10/2026 e o plenário tinha votação marcada para 15/10. Resultado não confirmado nesta rodada. | DGABC (notícia) | Imprensa | https://www.dgabc.com.br/Noticia/4352814/alcolumbre-anuncia-votacao-da-pec-da-seguranca-publica-para-esta-quinta-feira | 15/10/2026 | 26/10/2026
H033 | 33 | 7 | 3. Segurança pública | Segurança | Valorizar o profissional de segurança pública | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H034 | 34 | 7 | 3. Segurança pública | Drogas | Nova política sobre drogas focada em redução de riscos | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Pesquisado nesta rodada sem fonte consolidada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H035 | 35 | 8 | 3. Segurança pública | Segurança | Melhorar a qualificação técnica dos policiais | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H021 | 21 | 5 | 4. Educação | Plano Nacional de Educação | Retomar as metas do Plano Nacional de Educação | Marco verificável | Em andamento | Novo PNE sancionado como Lei 15.388, de 14/04/2026 (PL 2614/2024); o cumprimento das metas ainda precisa ser aferido. | Congresso Nacional - PL 2614/2024 | Oficial | https://www.congressonacional.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/172100 | 14/04/2026 | 26/10/2026
H022 | 22 | 5 | 4. Educação | Educação básica | Fortalecer a educação pública universal e de qualidade | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Lei 14.640/2023 instituiu o Programa Escola em Tempo Integral; execução em curso. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37435287 | 31/07/2023 | 26/10/2026
H023 | 23 | 6 | 5. Saúde | SUS | Dar condições ao SUS para retomar atendimento, tratar sequelas da covid-19 e retomar a vacinação | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H024 | 24 | 6 | 5. Saúde | Saúde | Retomar o Mais Médicos | Marco verificável | Concluída | Lei 14.621/2023 reestruturou o programa. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37393603 | 14/07/2023 | 26/10/2026
H024b | 24b | 6 | 5. Saúde | Saúde | Retomar o Farmácia Popular | Marco verificável | Concluída | Em fev/2025 todos os medicamentos do programa passaram a ser gratuitos. | Conselho Federal de Farmácia (notícia) | Imprensa | https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/13/02/2025/saude-anuncia-que-todos-os-medicamentos-do-farmacia-popular-agora-sao-gratuitos | 13/02/2025 | 26/10/2026
H025 | 25 | 6 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Fortalecer as instituições culturais e recompor o financiamento da cultura | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Lei 14.600/2023 reorganizou os ministérios, com a estrutura federal da cultura; recomposição do financiamento ainda não aferida. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37200471 | 19/06/2023 | 26/10/2026
H026 | 26 | 6 | 6. Cultura e esporte | Cultura | Implantar o Sistema Nacional de Cultura | Marco verificável | Concluída | Lei 14.835/2024 instituiu o marco regulatório do SNC. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/38299941/publicacao/38300150 | 04/04/2024 | 26/10/2026
H027 | 27 | 6 | 6. Cultura e esporte | Esporte | Políticas universais de acesso ao esporte e ao lazer | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H028 | 28 | 7 | 6. Cultura e esporte | Esporte | Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Esportes | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H086 | 86 | 15 | 6. Cultura e esporte | Turismo | Estimular a indústria do turismo e retomar investimentos em infraestrutura turística | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H029 | 29 | 7 | 7. Direito à cidade | Cidades | Retomar o direito à cidade, com reforma urbana e transporte público | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H030 | 30 | 7 | 7. Direito à cidade | Moradia | Amplo programa de acesso à moradia | Marco verificável | Concluída | Lei 14.620/2023 relançou o Minha Casa, Minha Vida; imprensa registra 2 milhões de moradias contratadas, antecipando a meta de 2026. | Senado Federal - Legislação (lei) | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37377355 | 13/07/2023 | 26/10/2026
H074 | 74 | 14 | 7. Direito à cidade | Saneamento | Universalizar o saneamento básico e garantir a atuação das empresas estatais | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Novos decretos do marco legal do saneamento foram editados em jul/2023 (Decreto 11.599); a universalização depende de contratos em curso. | Câmara dos Deputados - Legislação | Oficial | https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2023/decreto-11599-12-julho-2023-794435-norma-pe.html | 12/07/2023 | 26/10/2026
H047 | 47 | 10 | 8. Economia | Crescimento | Retomar o crescimento, o emprego e a renda com estabilidade de preços | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H051 | 51 | 10 | 8. Economia | Fiscal | Revogar o teto de gastos e criar um novo regime fiscal | Marco verificável | Concluída | Lei Complementar 200/2023 instituiu o regime fiscal sustentável (arcabouço fiscal). | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37553820/publicacao/37556723 | 30/08/2023 | 26/10/2026
H053 | 53 | 11 | 8. Economia | Tributos | Reforma tributária solidária, justa e sustentável | Marco verificável | Concluída | EC 132/2023 promulgada em 20/12/2023; a regulamentação por leis complementares segue e a transição está prevista de 2029 a 2077. | Agência Câmara | Oficial | https://www.camara.leg.br/noticias/1028787-apos-decadas-de-negociacao-o-congresso-aprovou-a-reforma-tributaria-em-2023/ | 20/12/2023 | 26/10/2026
H054 | 54 | 11 | 8. Economia | Tributos | Fazer os muito ricos pagarem imposto de renda | Marco verificável | Concluída | Lei 15.270/2025 ampliou a isenção do IR e criou tributação mínima para altas rendas. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/41758136/publicacao/41762089 | 26/11/2025 | 26/10/2026
H055 | 55 | 11 | 8. Economia | Inflação | Combater a inflação e a carestia de alimentos, combustíveis e eletricidade | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H059 | 59 | 11 | 8. Economia | Câmbio | Reduzir a volatilidade da moeda por meio da política cambial | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H060 | 60 | 12 | 8. Economia | Crédito e dívidas | Renegociar dívidas das famílias por bancos públicos | Marco verificável | Concluída | Desenrola Brasil renegociou R$ 34 bilhões em dívidas até jan/2024. | Agência Gov (EBC) | Agência pública | https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202401/desenrola-brasil-chega-a-r-34-bilhoes-em-dividas-renegociadas | 01/2024 | 26/10/2026
H062 | 62 | 12 | 8. Economia | Indústria | Reindustrialização do país | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Política Nova Indústria Brasil em execução; BNDES prevê R$ 140 bilhões até dez/2026. | Diário do Transporte (notícia) | Imprensa | https://diariodotransporte.com.br/2026/06/22/nova-industria-incluindo-onibus-eletricos-e-minerais-criticos-para-baterias-tera-r-140-bilhoes-ate-dezembro-de-2026/ | 22/06/2026 | 26/10/2026
H063 | 63 | 12 | 8. Economia | Indústria | Política industrial voltada à transição tecnológica, ambiental e social | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Lei 14.902/2024 instituiu o programa Mover (mobilidade verde e inovação); execução em curso. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/38654015 | 27/06/2024 | 26/10/2026
H071 | 71 | 13 | 8. Economia | Infraestrutura | Retomar investimentos em infraestrutura com programa de investimentos públicos | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Decreto 11.632/2023 instituiu o Novo PAC; execução em curso. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37473424 | 11/08/2023 | 26/10/2026
H079 | 79 | 15 | 8. Economia | Estatais | Oposição à privatização dos Correios | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Governo declarou oposição à privatização; não localizei ato de privatização no mandato. | Poder360 (notícia) | Imprensa | https://www.poder360.com.br/brasil/e-preciso-dizer-nao-a-privatizacao-dos-correios-defende-lula/ | s/d | 26/10/2026
H080 | 80 | 15 | 8. Economia | Bancos públicos | Fortalecer BB, CEF, BNDES, BNB, BASA e Finep | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H081 | 81 | 15 | 8. Economia | Ciência e tecnologia | Recompor o sistema de fomento científico (FNDCT, CNPq, Capes) | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H084 | 84 | 15 | 8. Economia | Economia criativa | Estratégia econômica com economia criativa, transição digital e inteligência artificial | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H085 | 85 | 15 | 8. Economia | Digital | Transformação digital e internet de qualidade em todo o território | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H087 | 87 | 16 | 8. Economia | Regiões | Combater as desigualdades regionais | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H088 | 88 | 16 | 8. Economia | Empreendedorismo | Ambiente para empreendedores, cooperativismo e compras públicas para pequenos negócios | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H089 | 89 | 16 | 8. Economia | Economia solidária | Estimular economia solidária, economia criativa e empreendedorismo social | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H015 | 15 | 4 | 9. Segurança alimentar e agro | Campo | Reforma agrária e estímulo à economia solidária | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Governo informou 71 mil famílias assentadas em 2024; movimentos sociais contestam os números. | IHU/Unisinos (reprodução de notícia) | Imprensa | https://ihu.unisinos.br/648437-governo-diz-ter-assentado-71-mil-familias-em-2024-mas-mst-contesta-dados | 12/02/2025 | 26/10/2026
H018 | 18 | 5 | 9. Segurança alimentar e agro | Combate à fome | Garantir ao menos três refeições de qualidade por dia a todos | Meta numérica | Em andamento | Relatório da ONU (jul/2025) indicou a saída do Brasil do Mapa da Fome; a meta de três refeições para todos segue em curso. | Jornal do Brasil (sobre relatório da ONU) | Imprensa | https://www.jb.com.br/brasil/direitos-humanos/2025/07/1056350-brasil-sai-do-mapa-da-fome-indica-relatorio-da-onu.html | 28/07/2025 | 26/10/2026
H057 | 57 | 11 | 9. Segurança alimentar e agro | Abastecimento | Política nacional de abastecimento, com estoques reguladores e apoio à agricultura familiar e orgânica | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H065 | 65 | 12 | 9. Segurança alimentar e agro | Agricultura familiar | Compras públicas e apoio à agricultura familiar para alimentos saudáveis | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Lei 14.660/2023 alterou o programa de alimentação escolar (prioridade a agricultoras na compra da agricultura familiar). | Câmara dos Deputados - Legislação | Oficial | https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2023/lei-14660-23-agosto-2023-794585-norma-pl.html | 23/08/2023 | 26/10/2026
H067 | 67 | 13 | 9. Segurança alimentar e agro | Pesquisa agrícola | Fortalecer a Embrapa | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H069 | 69 | 13 | 9. Segurança alimentar e agro | Agroindústria | Agregar valor à produção agrícola e fortalecer a produção nacional de insumos e máquinas | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H058 | 58 | 11 | 10. Energia | Combustíveis | Nova política de preços dos combustíveis (abrasileirar o preço) | Marco verificável | Concluída | Petrobras anunciou nova estratégia de preços e o fim da paridade de importação (PPI) em mai/2023. A decisão é da empresa. | A Gazeta (coluna) | Imprensa | https://www.agazeta.com.br/dinheiro/lelio-monteiro/nova-estrategia-de-precos-de-combustiveis-da-petrobras-e-boa-ou-ruim-0523 | 05/2023 | 26/10/2026
H075 | 75 | 14 | 10. Energia | Energia | Garantir soberania e segurança energética, com fontes limpas e preços compatíveis | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H077 | 77 | 14 | 10. Energia | Estatais | Oposição à privatização da Petrobras e da PPSA | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Governo declarou em mai/2023 que não venderá a Petrobras; não localizei venda ou ato de privatização no mandato. | O Povo (notícia) | Imprensa | https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2023/05/11/lula-diz-que-nao-vai-vender-petrobras-e-correios-e-critica-privatizacao-da-eletrobras.html | 11/05/2023 | 26/10/2026
H078 | 78 | 14 | 10. Energia | Estatais | Oposição à privatização da Eletrobras e recuperação do seu papel | Diretriz (sem meta) | Não iniciada | Empresa foi capitalizada em 2022, antes do mandato; localizei apenas críticas do presidente (mai/2023), sem ato de reversão. | O Povo (notícia) | Imprensa | https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2023/05/11/lula-diz-que-nao-vai-vender-petrobras-e-correios-e-critica-privatizacao-da-eletrobras.html | 11/05/2023 | 26/10/2026
H078b | 78b | 15 | 10. Energia | Energia | Dar continuidade ao Luz para Todos | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Decreto 11.628/2023 relançou o Programa Luz para Todos; execução em curso. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37456819 | 04/08/2023 | 26/10/2026
H049 | 49 | 10 | 11. Ambiente e clima | Meio ambiente | Combater o uso predatório dos recursos naturais e fortalecer o Sisnama e a Funai | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H070 | 70 | 13 | 11. Ambiente e clima | Mineração | Aperfeiçoar a regulação minerária e combater a mineração ilegal na Amazônia | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H091 | 91 | 16 | 11. Ambiente e clima | Clima | Cumprir e superar as metas de emissões do Acordo de Paris | Meta numérica | Em andamento | Nova NDC entregue à ONU em nov/2024 (redução de 59% a 67% até 2035); o cumprimento será aferido até 2035. | Agência Gov (EBC) | Agência pública | https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202411/brasil-entrega-a-onu-nova-ndc-alinhada-ao-acordo-de-paris | 11/2024 | 26/10/2026
H094 | 94 | 17 | 11. Ambiente e clima | Amazônia | Combate ao desmatamento ilegal e desmatamento líquido zero | Meta numérica | Em andamento | Desmatamento na Amazônia caiu cerca de 11% no PRODES 2025, segundo reportagem sobre dados do INPE; meta de desmatamento líquido zero não atingida. | Forbes Brasil (sobre dados do INPE) | Imprensa | https://forbes.com.br/forbes-esg/2025/10/amazonia-tem-queda-de-11-no-desmatamento-e-terceira-menor-area-destruida-em-um-ano/ | 10/2025 | 26/10/2026
H095 | 95 | 17 | 11. Ambiente e clima | Biodiversidade | Conservar os biomas, a zona econômica exclusiva e a Amazônia Azul | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H096 | 96 | 17 | 11. Ambiente e clima | Biodiversidade | Destravar o potencial da economia da biodiversidade | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H013 | 13 | 4 | 12. Trabalho e previdência | Trabalho | Nova legislação trabalhista com proteção a autônomos e plataformas e revogação de marcos da reforma de 2017 | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Pesquisado nesta rodada sem fonte consolidada. Verificar PLP 12/2024 (motoristas de aplicativo) e a Lei 13.467/2017. |  |  |  |  | 26/10/2026
H014 | 14 | 4 | 12. Trabalho e previdência | Sindicatos | Incentivar a reestruturação sindical, a negociação coletiva e o direito de greve | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H016 | 16 | 4 | 12. Trabalho e previdência | Salário mínimo | Retomar a política de valorização do salário mínimo | Marco verificável | Concluída | Lei 14.663/2023 fixou a nova regra de reajuste. | Senado Federal - Legislação | Oficial | https://legis.senado.leg.br/norma/37536044/publicacao/37540745 | 28/08/2023 | 26/10/2026
H017 | 17 | 4 | 12. Trabalho e previdência | Previdência | Reconstruir a seguridade e a previdência social | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Pesquisado nesta rodada sem fonte consolidada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H064 | 64 | 12 | 13. Soberania e política externa | Comércio exterior | Ampliar acordos comerciais relevantes | Diretriz (sem meta) | Em andamento | Acordo Mercosul-União Europeia promulgado pelo Congresso em 17/03/2026. | Agência Senado | Oficial | https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/03/17/congresso-promulga-acordo-mercosul-uniao-europeia | 17/03/2026 | 26/10/2026
H100 | 100 | 17 | 13. Soberania e política externa | Política externa | Recuperar a política externa ativa e altiva e a cooperação Sul-Sul | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H101 | 101 | 18 | 13. Soberania e política externa | Integração regional | Fortalecer Mercosul, Unasul, Celac e Brics | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H102 | 102 | 18 | 13. Soberania e política externa | Brasileiros no exterior | Retomar e ampliar políticas para brasileiros no exterior | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026
H103 | 103 | 18 | 13. Soberania e política externa | Defesa | Políticas de defesa e inteligência, com Forças Armadas dentro da Constituição | Diretriz (sem meta) | Sem dados | Ainda sem pesquisa de fonte; entra na próxima rodada. |  |  |  |  | 26/10/2026

## Gastos (hidden)
ID da proposta | Projeto / ação | Valor empenhado (R$) | Valor pago (R$) | Data de referência | Portal / fonte | Link oficial da fonte | Registrado por | Observações | Eixo (automático) | Situação (automática)

## Resumo
Medidor do Programa de Governo: resumo
Todos os números abaixo são fórmulas e se atualizam sozinhos quando a aba Propostas é editada.
Avanço médio geral | 0%
Propostas concluídas (%) | 0%
Eixo | Total | Não iniciada | Em andamento | Concluída | Sem dados | % concluídas | Avanço médio
1. Democracia e Estado | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2. Desigualdades | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3. Segurança pública | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4. Educação | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5. Saúde | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6. Cultura e esporte | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7. Direito à cidade | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8. Economia | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9. Segurança alimentar e agro | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10. Energia | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11. Ambiente e clima | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12. Trabalho e previdência | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13. Soberania e política externa | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Tipo de proposta | Total | Não iniciada | Em andamento | Concluída | Sem dados | % concluídas | Avanço médio
Meta numérica | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Marco verificável | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Diretriz (sem meta) | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Conferência: o total por eixo deve ser igual ao total por tipo.
Confere? | OK
Gastos verificáveis (aba Gastos)
Total pago (R$) | 0
Total empenhado (R$) | 0
Registros verificáveis | 0
Registros não contabilizados | 0
Lula 2022 (mandato 2023-2026): balanço
Itens no balanço | 88
Concluída | 14
Em andamento | 24
Não iniciada | 1
Sem dados (a pesquisar ou sem fonte) | 49
% cumpridas entre as avaliadas (exclui Sem dados) | 35.9%